## Feuil1
[9 empty] | Données de test |  |  | Vérification |  |  | Ecart | ???
Produits |  |  |  |  | Make/Buy | Coût Unitaire | Quantité | Délai JC | Date requise | Date début | Date fin | Document | Date début | Date fin
FINI-0001 |  |  |  |  | Make |  | 1 | 10 | 2018-11-10 | 2018-10-31 | 2018-11-10
| SEMI-0100 |  |  |  | Make |  | 1 | 3 |  | 2018-10-28 | 2018-10-31
|  | SEMI-0102 |  |  | Buy | 80 | 1 | 80 |  | 2018-08-09 | 2018-10-28 | PO00004 | 2018-08-09 | 2018-10-28 | 0 | TRUE
|  | SEMI-0103 |  |  | Buy | 60 | 1 | 30 |  | 2018-09-28 | 2018-10-28 | PO00005 | 2018-09-28 | 2018-10-28 | 0 | TRUE
|  | SEMI-0104 |  |  | Make |  | 1 | 10 |  | 2018-10-18 | 2018-10-28
|  |  | SEMI-0106 |  | Make |  | 1 | 15 |  | 2018-10-03 | 2018-10-18
|  |  |  | RAW-0101 | Buy | 3 | 1 | 20 |  | 2018-09-13 | 2018-10-03 | PO00006 | 2018-09-13 | 2018-10-03 | 0 | TRUE
|  | SEMI-0105 |  |  | Make |  | 1 | 10 |  | 2018-10-18 | 2018-10-28
|  |  | SEMI-0107 |  | Make |  | 1 | 15 |  | 2018-10-03 | 2018-10-18
|  |  |  | RAW-0101 | Buy | 3 | 1 | 20 |  | 2018-09-13 | 2018-10-03 | PO000006 | 2018-09-13 | 2018-10-03 | 0 | TRUE
| SEMI-0200 |  |  |  | Make |  | 2 | 30 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
|  | SEMI-0201 |  |  | Buy | 8 | 1 | 30 |  | 2018-09-01 | 2018-10-01 | PO00001 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 0 | TRUE
|  | SEMI-0202 |  |  | Buy | 1 | 24 | 30 |  | 2018-09-01 | 2018-10-01 | PO00001 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | -30 | FALSE
|  | SEMI-0203 |  |  | Buy | 9.5 | 1 | 40 |  | 2018-08-22 | 2018-10-01 |  |  |  | -43374 | FALSE
| SEMI-0300 |  |  |  | Make |  | 1 | 2 |  | 2018-10-29 | 2018-10-31
|  | SEMI-0301 |  |  | Buy | 20.3 | 1 | 20 |  | 2018-10-09 | 2018-10-29 | PO00001 | 2018-09-01 | 2018-09-21 | -38 | TRUE
|  | SEMI-0302 |  |  | Make |  | 1 | 20 |  | 2018-10-09 | 2018-10-29
|  |  | RAW-0301 |  | Buy | 10 | 1 | 40 |  | 2018-08-30 | 2018-10-09 | PO00003 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | FALSE
[9 empty] | Date début appro | 2018-08-09
[9 empty] | Chemin critique (délai) | 93
Formulas:
Date début = [Données de test]-[Délai JC]
Date début = [Date début, row above]-[Délai JC]
Date fin = [Date début]+[Délai JC]